## plano de ação
Plano de Ação - Wonka! the Project
Sprint | Entregável | Classificação | Estimativa | Prioridade | Data | Status | Descrição
1 | Identidade Visual | Importante | 3 | 1 | 2023-05-07 | Done | logo, paleta de cores, elementos visuais
1 | Protótipo do Site | Importante | 3 | 1 | 2023-05-07 | Done | protótipo fidedigno ao projeto
1 | GitHub | Essencial | 3 | 1 | 2023-05-07 | Done | crar organização no git hub
1 | Documentação | Essencial | 3 | 1 | 2023-05-07 | Done | contexto, justificativa, objetivo, escopo, premissas e restrições
1 | Trello | Essencial | 3 | 1 | 2023-05-07 | Done | requistos
1 | Contexto | Essencial | 3 | 1 | 2023-05-07 | Done | contextualização do projeto Wonka!
1 | Vetores | Importante | 3 | 1 | 2023-05-07 | To do | vetorizar em svg todas as imagens utilizadas no projeto
1 | Plano de Ação | Importante | 3 | 3 | 2023-05-07 | Done | milestones do projeto
1 | Ánalise de Riscos | Desejável | 3 | 3 | 2023-05-07 | Done | riscos que podem comprometer a exceução e apresentação
1 | Pontuação da Sprint | Desejável | 3 | 3 | 2023-05-07 | Done | requisitos concluidos
1 | DER | Essencial | 8 | 1 | 2023-05-07 | To do | diagrama de entidade
2 | Modelagem Lógica | Essencial | 8 | 2 | 2023-05-14 | To do | script do banco de dados
2 | Página Inicial | Essencial | 5 | 1 | 2023-05-14 | Done | tela willy wonka
2 | Personagens | Importante | 5 | 2 | 2023-05-14 | Done | tela augustus, violet, veruca, mike e charlie
2 | Tour pela Fábrica | Importante | 8 | 1 | 2023-05-14 | Done | tela das salas da fábrica
2 | Loompalândia | Desejável | 5 | 3 | 2023-05-14 | Done | tela com mapa da loompalandia
2 | Wonka Bar | Essencial | 13 | 2 | 2023-05-14 | To do | tela interativa wonka bar
3 | Cadastro | Essencial | 13 | 2 | 2323-05-21 | Done | cadastrar no site
3 | Login | Essencial | 13 | 2 | 2323-05-21 | Done | fazer login no site
3 | Analytics | Importante | 13 | 2 | 2323-05-21 | To do | estatisticas dos gráficos
3 | Jogar | Essencial | 21 | 2 | 2323-05-21 | To do | tela de votações de sala e personagens
3 | Elevador | Desejável | 5 | 3 | 2323-05-21 | Done | popup para retornar ao inicio
4 | Gráficos | Essencial | 21 | 2 | 2023-05-28 | To do | gráficos para tela de votação
4 | API - WebDataViz | Importante | 21 | 3 | 2023-05-28 | To do | conectar api com banco
5 | Crachá | Desejável | 3 | 3 | 2023-06-04 | Done | chachá de funcionária
5 | Chocolates de Brinde | Desejável | 3 | 3 | 2023-06-04 | To do | chocolates para o final da apresentação
5 | Apresnetação FInal | Importante | 3 | 3 | 2023-06-04 | To do | slides
5 | Roteiro da Apresentação | Importante | 3 | 3 | 2023-06-04 | To do | falas

## pontuação da sprint
PONTUAÇÃO DA SPRINT
SPRINT 1 | 35
SPRINT 2 | 57
SPRINT 3 | 76
SPRINT 4

## análise de riscos
id | Descrição Risco | Probabilidade 1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta | Impacto 1 - Baixa 2 - Média 3 - Alta | Fator de Risco | Ação - Evitar - Mitigar | Como?
1 | Falta(doença, acidente, motivos pessoais) | 1 | 3 | 3 | Evitar | Divindo de forma adequado os entregáveis do de modo que todos os integrantes participem ativamente de todos os aspectos, sendo assim no caso da falta de uma pessoa, outro integrante não terá dificuldade em substitui-lo.
2 | Atraso no dia da apresentação | 2 | 3 | 6 | Evitar | chegar na SPTECH com 2 horas de atecedência
3 | Problema com Note da apresentação | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Trazer mais de um note, ter backup online e pendrive
4 | Falta de energia | 1 | 3 | 3 | Evitar | Ter notebook com bateria
5 | Nervosismo excessivo na apresentação | 2 | 2 | 4 | Evitar | Ensaios da apresentação + conhecimento sobre o assunto
6 | Crash nos códigos | 1 | 3 | 3 | Evitar | Testar todos os códigos antes da apresentação
8 | Falha/Falta na entrega | 1 | 3 | 3 | Evitar | Utilizar ferramenta de gestão para acompanhar com assertividade o desenvolvimento do projeto
10 | Problemas referente ao projetor | 1 | 2 | 2 | Evitar | Ter notebook com bateria, para apresentar na mesa do cliente
11 | Baixo desempenho | 1 | 2 | 2 | Evitar | Ensaios da apresentação + conhecimento sobre o assunto com divisão adequada de tarefas
14 | Falta de conhecimento técnico | 1 | 3 | 3 | Evitar | Dividir adequadamente as atividades com os integrantes para que todos possam participar em algum momento de todas as entregas, dessa maneira se inteirando do assunto e das tratativas técnicas do projeto
15 | Sobrecarga de tarefas | 1 | 2 | 2 | Evitar | Dividir as atividades da fauldade, sprint 3 e projeto wonka